|  |  |
| --- | --- |
| **КЕЛІСЕМІН** | **БЕКІТЕМІН** |
| Қарағанды облысы білім басқармасының  «Теміртау қаласы білім бөлімі» ММ-нің  басшысы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.К.Казтаев | Қарағанды облысы білім басқармасының  Теміртау қаласы білім бөлімінің  «Әлихан Бөкейхан атындағы  гимназиясы» КММ-нің директоры |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022ж. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А.Нургалиева  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022ж. |
|  |  |
|  |  |

«**ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН АТЫНДАҒЫ ГИМНАЗИЯСЫ» КММ**

**Мектептің даму бағдарламасының талаптарын жүзеге асыруы бойынша**

**2022-2023 оқу жылына арналған іс-шаралар жоспары**

**Теміртау-2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **КЕЛІСЕМІН** | **БЕКІТЕМІН** |
| Қарағанды облысы білім басқармасының  «Теміртау қаласы білім бөлімі» ММ-нің  басшысы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.К.Казтаев | Қарағанды облысы білім басқармасының  Теміртау қаласы білім бөлімінің  «Әлихан Бөкейхан атындағы  гимназиясы» КММ-нің директоры |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022ж. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А.Нургалиева  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022ж. |
|  |  |
|  |  |

1. **Мектептің даму жоспарының талаптарын жүзеге асыруы бойынша**

**2022-2023 оқу жылына арналған іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Әлихан Бөкейхан атындағы гимназиясы» КММ іс-шаралар жоспары «2022-2023 оқу жылы/** | | | | | | |
| **Іс -шаралар** | | **Өткізу уақыты** | **Жауаптылар** | **Қатысушылар** | **Күтілетін нәтижелер** | **Аяқтау түрі** |
| **Іс-шара тақырыптары** | **Өткізу түрі** |
| **І стратегиялық бағыт: БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН ДАМЫТУ** | | | | | | |
| 2021-2022 оқу жылына сапалық мониторинг есеп жасау | жылдық есеп | тамыз | Тектаева С.К.  Ахметова Ж.Б. | Bilimal жауапты тұлға  Сынып жетекшілер,пән мұғалімдері | Білім сапасын 65% көтеру | 2022-2023 оқу жылына арналған білім сапасын көтеру жоспарын құру |
| Аттестаттциядан өтетін мұғалімдер тізімін шығару. | тізім жасау | тамыз | Ахметова Ж.Б. | Пән мұғалімдері | Аттестаттау комиссиясының отырысын жасау | Тізім, хаттама |
| Кадрлардың біліктілік санатын көтеру | Портфолиосын тексеру | мамыр- желтоқсан | Ахметова Ж.Б. | мұғалімдер | Сапалық құрамын 50% жеткізу | Квал тестіге жібері |
| Білім алушылардың олимпиада көрсеткішіне есеп беру | Олимпиадаға қатыстыру | оқу жылы бойы | К.Бопан | Пән мұғалімдері  Кафедра жетекшілері  3-11 сынып оқушылары | Олимпиада көрсеткішін 32% жеткізу | Динамикалық мониторинг |
| Ғылыми жобалар көрсеткіші | Мектепішілік қорғау өткізу | қаңтар-наурыз | К.Бопан | Пән мұғалімдері  Кафедра жетекшілері  1-11 сынып оқушылары | Ғылыми жобаға қатысушылар нәтижесін 35% жеткізу | Өтінім беру |
| Спорт және өнер сайыстарының көрсеткіші | сайыстарға қатыстыру | оқу жылы бойы | Шаяхметов М.М. | 1-11 сынып оқушылары | Халықаралық көрсеткіш 3,3% | Өтінім беру |
| PISA халықаралық зерттеуге қатыстыру | Мектептегі PISA | қараша | К.Бопан | 8-11-сыныптағы 15 жасқа толғандар | Үш сауаттылық бойынша қатысу | 15 жасқа толғандар тізімін шығару |
| «Үздіктер» мен «екпінді» оқушылар есебі бойынша әдістемелік көмек көрсету | Сандық деректер шығару | тоқсан сайын | Ахметова Ж.Б.  Мамай Р. | 1-11 сынып | Қорытынды бойынша 60% сапаға көтеру | Шешім қабылдау |
| Білім сайыстарынан жеңімпаздар үлесін арттыру | сайыстарға қатыстыру | оқу жылы бойы | К.Бопан  Ахметова Ж.Б.  Мамай Р. | 1-11 сынып | Үздік нәтиже қаладан -30,  Обл-10,  Респ-3 | өтінім |
| Бейіндік бағытта курс бағдарламаларын оқыту | Курстар енгізу | оқу жылы бойы | К.Бопан  Ахметова Ж.Б.  Мамай Р. | 1-11 сынып | Курстарды оқыту -80% | бағдарлама |
| **ІІ стратегиялық бағыт: АДАМИ РЕСУРСТАРДЫ ДАМЫТУ** | | | | | | |
| Жас мамандарды қабылдау | Конкурс өткізу | тамыз, оқу жылы бойы | К.Бопан, әкімшілік | Жас мамандар | Ағылшын тілі, тарих, бастауышқа мұғалім қабылдау | хаттама |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Педагог-зерттеуші маман қабылдау | Конкурс өткізу | оқу жылы бойы | Директор, қабылдау комиссиясы | Пед-зерттеушілер | Педагог-зерттеушілер сапалық құрамның 28% иелену | Порталға жариялау |
| Педагог-сарапшы маман қабылдау | Конкурс өткізу | оқу жылы бойы | Директор, қабылдау комиссиясы | Пед-сарапшылар | Педагог-сарапшылар сапалық құрамның 25% иелену | Порталға жариялау |
| «Үздік педагог», «Үздік сынып жетекші», «Ұлағатты ұстаз» сайыстарына қатысу | Мектепішілік іріктеу өткізу | Жоспарға сәйкес | К.Бопан  Кафедра жетекшілері | мұғалімдер | Қатысушылар үлесін 15% жеткізу | Динамикалық монитоирнг |
| Білімін көтеру, білімін жетілдіру, проблемалық курстардан кадрларды өткізу | Курсқа жіберу | Жоспарға сәйкес | К.Бопан | мұғалімдер | кадрлардың БК-17%  БЖ-70%  Тәжірибесін тарату-15% | Динамикалық монитоирнг |
| Авторлық бағдарлама қорғағандар үлесін арттыру | қорғау | Желтоқсан, мамыр | К.Бопан  ҒӘК | мұғалімдер | Авторлық бағдарлама қорғаушылар үлесін 7 адамға жеткізу (0,3%) | ҒӘК өткізу |
| Оқушыларды пәндіколимпиадаға дайындаған мұғалімдер үлесін арттыру | Мектепішілік олимпиада өткізу | қазан | К.Бопан  Каф.жетекшілері | 3-4,  5-8,  9-11 | Облыстық-5  Респ-3 | Өтінім,  Сандық мониторинг |
| Оқушыларды ғылыми жобаға дайындаған мұғалімдер үлесін арттыру | Мектепішілік ғылыми жоба қорғауын өткізу | желтоқсан | К.Бопан  Каф.жетекшілері | 3-7,  8-11 | Облыстық-7  Респ-3  Халықаралық-1 | Өтінім, сандық мониторинг |
| Қорытынды есеп беру | І,ІІ жартыжыл | І,ІІ жартыжыл | К.Бопан  Орынбасарлар, | Пән мұғалімдері | Сандық мониторинг беру | Динамикалық мониторинг |
| **ІІІ стратегиялық бағыт: БАСҚАРУДЫҢ АЛҚАЛЫҚ НЫСАНЫН ДАМЫТУ** | | | | | | |
| Сабақтан тыс іс-шараларға оқушыларды қатыстыру үлесі | Жоспар құру | оқу жылы бойы | Тоймырзаева Р.А.  Асадова М.Т.  Давлатова А. | 1-11 сыныптар | қатыстыру үлесі -55% | Салыстырмалы мониторинг |
| Курстар, қосымша білім беру, үйірме жұмыстарына оқушы қатыстыру үлесі | Оқушыларды бөлу, тізімін шығару | қыркүйек | Тоймырзаева Р.А.  Сынып жетекшілер | 1-11 сыныптар | қатыстыру үлесі -70% | Динамикалық есеп беру |
| «Ата-ана мектеп», «Намысты ұл», Қылықты қыз» тәрбиелік жұмыстар ұйымдастыру | Кездесулер өткізу | қыркүйек | Әкімшілік, орынбасарлар | Пән мұғалімдері | қатыстыру үлесі -100% | жоба |
| «Ұшқыр ой алаңы» дебат қозғалысы, «PBL», «Жаһандық құзыреттілік», «Адал ұрпақ», «Steam негіздері», «Оқуға құштар мектеп»жобаларымен жұмыс жасау | Кәсіби сайыстарға қатысу | оқу жылы бойы | К.Бопан Тоймырзаева Р.А.  Айкеева Г.Б.  Дуйсенбай А.  Сарсепбаева А. | Оқушылар  Пән мұғалімдері  Серіктес мектептер | қатыстыру үлесі - 45-50% | ай сайын қорытындылап отыру |
| Мұғалімдерді кәсіби сайыстарға қатыстыру | Кәсіби сайыстарға қатысу | оқу жылы бойы | К.Бопан  әкімшілік | мұғалімдер | қатыстыру үлесі - 10-15% | мониторинг |
| Білімін көтеру, жетілдіру | Курсқа жіберу | оқу жылы бойы | Директор,әкімшілік | Әкімшілік, мұғалімдер | қатыстыру үлесі - 70-85% | Цифрлық сауаттылыққа оқыту |
| **ІҮ стратегиялық бағыт: БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ЖАҒДАЙ ЖАСАУ** | | | | | | |
| 1-11 сыныпқа оқушыларды қабылдау | e-өтініш қозғалту | оқу жылы бойы | Директор,әкімшілік | Сынып жетекшілер, ата-аналар | қатыстыру үлесі - 100% | Порталды тексеріп отыру |
| Оқу кабинеттерін жабдықтау | Экономияны пайдалану | оқу жылы бойы | Директор,әкімшілік, ШЖО,бас есепші | Оқу кабинеттері | Жабдықтау- барлық оқу кабинеттеріне қажеттілікпен қамтамасыздау | Лингофон кабинетін алу |
| Инклюзивті оқыту жұмысының сапасын арттыру | Кадрларды толық оқыту | Қыркүйек-қазан | Р.Мамай  Ахметова Ж.Б. | мұғалімдер | Оқыту-100% | Динамикалық есеп |
| Тұлғалар атында кабинеттер ашу | Кабинет бөлу | Жоспарға сәйкес | Нургалиева К.А.  бухгалтер | Ата-ана, қамқоршылық кеңесі | 1 кабинет ашу | 1 кабинет |
| Оқу кабинеттерін толық интернет жүйесіне қосу, интернет жылдамдығын арттыру | Келісім шарт жасау | Жоспарға сәйкес | Нургалиева К.А.  бухгалтер | Ата-ана, қамқоршылық кеңесі | Интернетке қосі-100%  Жылдамдығы-85-90гб | Инженерлік жұмыс есебі |
| **Ү стратегиялық бағыт: ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА НЕГІЗДЕП БІЛІМ БЕРУ** | | | | | | |
| «Ұшқыр ой алаңы» дебат қозғалысы, «PBL», «Жаһандық құзыреттілік», «Адал ұрпақ», «Steam негіздері», «Оқуға құштар мектеп»жобаларымен | Оқу жоспарына енгізу | Ай сайын | Жоба жетекшілері | Ұжым, ата-ана | Ұжымды қатыстыру үлесі - 100% | Динамикалық есеп |
| «Әлихан Бөкейхан – Ұлт қайраткері» дәстүрлі танымдық-конференция өткізу | Ғылыми-практикалық конференция | наурыз | К.Бопан  Әкімшілік  тарихшылар | Ұжым, облыс, серіктес мектептер мұғалімдері | Ұжымды қатыстыру үлесі - 100% | Республикалық ҒПК |
| «Әлихан Бөкейхан Альянсы» мектептерімен біріккен жоспарлы жұмыс өткізу | Кездесу ұйымдастыру | сәуір | К.Бопан  Әкімшілік  тарихшылар | Ұжым, облыс, серіктес мектептер мұғалімдері | Тарихшылар-100% | Облыстық танымдық кездесу |
| «Жас маман-жаңа күш» «Өнегелі өмір» жобасымен жұмысты жалғастыру | Танымдық-кездесу өткізу | қараша | К.Бопан  Каф. жетекшілері | Серіктес және қала мектептерінің жас мамандары | Серіктес және қала мектептерінің жас мамандары қатыстыру үлесі - 100% | Инста ақпарат |
| Кәсіби workshop өткізіп тәжірибе тарату(қазақ тілі) | workshop | қараша | Айкеева Г.Б. | Серіктес мектептер | Серіктес мектептерді қатыстыру үлесі - 100% | Инста ақпарат |
| Кәсіби workshop өткізіп тәжірибе тарату(информатика) | workshop | желтоқсан | Искакбекова А.Р. | Серіктес мектептер | Серіктес мектептерді қатыстыру үлесі - 100% | Инста ақпарат |
| Lesson Study үйрету семинар | Семинар-тренинг | ақпан | Кукимова Ш.Т. | Серіктес мектептер | Серіктес мектептерді қатыстыру үлесі - 100% | Инста ақпарат |
| Өнегелі өмір» жобасын жүзеге асыру | Кабинет ашу | мамыр | Нургалиева К.А. | Ұжым, кәсіпкерлер,  Қамқоршылық кеңесі | Серіктес мектептерді қатыстыру үлесі - 100% | Ахметова Дарига Хамзиновнаның атына кабинет ашу |
| «Ұмытылған ұлттық тағамдар» фестивалін өткізу | фестивал | наурыз | Тулепова Г.А. | Серіктес және қала мектептерінің технодогия пәні мұғалімдері | Серіктес мектептерді қатыстыру үлесі - 100% | Мамандыққа баулу инста ақпарат |
| «Әдістемелік маркетинг» кәсіби өнім көрмесін ұйымдастыру | Көрме-2023 | мамыр | К.Бопан  Пән мұғалімдері | ұжым | Пән мұғалімдерінің қатысу үлесі-100% | «Әдістемелік маркетинг» кәсіби өнім-2023 инста ақпарат |

Директор К.Нургалиева

Орн.К.Бопан 87787628228